## Tabelle1
Name der Veranstaltung |  |  | Datum der Veranstaltung |  | Stand
Dispo
Datum
Start | Ende | Was | Wer | Wo | Informationen | Technik
8:00 | 15:00 | Anlieferung Getränke
13:00 | 17:00 | Anlieferung Info- und Werbematerial
13:00 | 17:00 | Anlieferung Catering-Material
17:00 | 19:00 | Aufbau Catering | Cateringteam
Datum
Start | Ende | Was | Wer | Wo | Informationen | Technik
9:00 | 9:00 | Anlieferung Material
9:00 | 9:00 | Anlieferung Technik
9:00 | 15:00 | Aufbau Technik
9:00 | 9:00 | Ankunft Helfer*innen
9:00 | 15:00 | Aufbau
12:00 | 12:45 | Mittagspause
14:00 | 19:00 | Check Präsentation |  |  |  | Präsentation
14:00 | 19:00 | Check Film |  |  |  | Film
14:00 |  | Ende Aufbau
15:00 | 15:00 | Ankunft Catering
15:00 | 16:00 | Probe
15:00 |  | Ankunft Moderation
15:00 |  | Briefing Moderation
15:00 | 17:00 | Aufbau Filmteam
16:00 |  | Ankunft Fotograf
16:00 | 17:15 | Einspielen/Warum Up und Probe
17:00 |  | Briefing Filmteam
17:00 |  | Technik-Check
17:00 | 18:00 | Begrüßung Gäste
17:30 |  | Öffnung Konzertsaal
Datum
Start | Ende | Was | Wer | Wo | Informationen | Technik
18:00 | 18:10 | Musikalische Eröffnung | Ensemble | Saal
18:10 | 18:15 | Begrüßung und Einführung | Moderation |  |  | Mikrophon für Moderation
18:15 | 19:10 | Podiumsdiskussion
19:10 | 19:40 | Präsentation Film |  |  |  | Präsentation; Film; Licht
19:40 | 19:58 | Musikalischer Abschluss
19:58 | 20:00 | Dank, Ausblick auf den nächsten Tag, Einladung zum Empfang
20:00 | 21:00 | Empfang | alle | Foyer
Datum
Start | Ende | Was | Wer | Wo | Informationen | Technik
20:00 |  | Infostand besetzt
20:00 |  | Um-/Aufbau für Folgetag
21:00 |  | Aufräumen |  | alle Räume
21:00 |  | Arbeitsende Team
Datum
Start | Ende | Was | Wer | Wo | Informationen | Technik
8:30 |  | Ankunft Team
9:00 | 9:30 | Ankunft Gäste
9:30 | 9:35 | Begrüßung und Einführung in Tag 2 |  | Saal
9:35 | 9:35 | Wasser auf Rednerpult
9:35 | 9:55 | Vortrag 1
9:55 | 10:05 | Offene Fragerunde
10:05 | 10:05 | Wasser auf Rednerpult
10:05 | 10:25 | Vortrag 2
10:25 | 10:35 | Offene Fragerunde
10:35 | 10:35 | Wasser auf Rednerpult
10:35 | 10:55 | Vortrag 3
10:55 | 11:05 | Offene Fragerunde
11:05 | 11:35 | Pause |  | Foyer
11:35 | 11:35 | Wasser auf Rednerpult
11:35 | 11:55 | Vortrag 4
11:55 | 12:05 | Offene Fragerunde
12:05 | 12:05 | Wasser auf Rednerpult
12:05 | 12:25 | Vortrag 5
12:25 | 12:35 | Offene Fragerunde
12:35 | 12:35 | Abschluss
12:35 |  | Umbau zu Podiumsdiskussion
12:35 | 13:50 | Mittagspause
15:00 | 15:45 | Podiumsdiskussion
15:45 | 16:00 | Abschluss, Dank
16:00 |  | Veranstatungsende
16:00 | 18:00 | Empfang
16:00 |  | Abbau Technik |  | Saal
18:00 |  | Abholung Material
18:00 | 19:00 | Abbau |  | alle Räume
19:00 |  | Arbeitsende für Team